## Slide 1: Bijpraatsessie Hoogspanningsstation Omgeving Sloegebied
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
TenneT TSO
7 november 2023
Notes: Johanna

## Slide 2
Notes: Johanna

## Slide 3: Programma
19.00 - 19.10 Welkom en kennismaking
19.10 - 20.30 Inhoud
        Update planning
        Voortgang onderzoeken locaties en visualisaties
        Vervolgstappen
        Samenhang andere projecten
          Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1
          380kV Zeeuws Vlaanderen
          Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
        Overig
          Update onderzoek geluid
          Gebiedsinvesteringen Netten op Zee
20.30 - 21.00 Discussie/Vragen
Notes: Johanna

## Slide 4: Update planning (1)
Vanaf 3e kwartaal
2023
Notes: Laurens

## Slide 5
    Publicatie MER Fase 1, IEA, concept-VKA, start ter inzagelegging Q2 2024
    Vastgesteld VKA Q3 2024
    Projectbesluit, MER Fase 2 en vergunningen 2025
    Start aanleg 2027
    In bedrijfname 2029
Update planning (2)
Notes: Laurens

## Slide 6: Locatie- en tracéalternatieven Notitie Reikwijdte Detailniveau
Notes: Laurens

## Slide 7: Ontwikkelingen en afwegingen NRD locaties
Notes: Marcel

## Slide 8: Locatie 1 Liechtensteinweg
Technisch uitvoerbaar
Ruimte klantaansluitingen
Terrein aangekocht
Bovengrondse inlussing
Verkabeling 150kV nodig
Notes: Marcel

## Slide 9: Locatie 2 Europaweg
Geen klantaansluitingen mogelijk
Terrein niet beschikbaar
Technisch uitdagingen
Verkabeling 150kV nodig
Notes: Marcel

## Slide 10: Locatie 3 Weelhoekweg
Buiten zoekgebied & Sloegebied
Geen draagvlak
Negatieve milieueffecten
Notes: Marcel

## Slide 11: Locatie 4 Frankrijkweg
Havengerelateerde ontwikkelingen
Investeringen NSP
Lange bovengrondse inlussing
Notes: Marcel

## Slide 12: Proces tracés (inlussing en verkabeling 150kV)
Bovengrondse inlussing:
+ 3 masten
+ 1,5 km bovengrondse hoogspanning
Verkabeling 150kV:
21 masten
6 km bovengrondse hoogspanning
+ 2 opstijgpunten
Acties:
Tracering
Gesprekken grondeigenaren
Onderzoeken (betreding)
Notes: Marcel

## Slide 13: Visualisatie Locatie 1
Notes: Johanna

## Slide 14
Notes: Laurens

## Slide 15: Samenhang andere projecten (1)
Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Inpassingsplan onherroepelijk
1 Beroep tegen vergunning
Voorbereidende werkzaamheden converterstation afgerond
Start bouw converterstation zomer 2024
Net op zee Nederwiek 1
Ontwerp inpassingsplan en vergunningen vanaf 17 november t/m 28 december 2023 ter inzage
28 november 2023 informatieavond in Heinkenszand
380kV Zeeuws Vlaanderen:
Voornemen en voorstel voor Participatie vanaf 17 november t/m 28 december 2023 ter inzage
28 en 29 november informatieavonden in Heinkenszand en Terneuzen
Q1 2024 Werksessies over mogelijke tracé-opties (uitnodiging volgt)
Notes: Laurens

## Slide 16: Samenhang andere projecten (2)
Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland (EZK/ Hynetwork Services (HNS))
Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau vanaf 3 november t/m 14 december 2023 ter inzage
28 november 2023 Informatieavond in Heinkenszand en 29 november 2023 in Terneuzen
Ambtelijke werksessies in februari en april 2024 (nog in te plannen)
Bestuurlijk overleg in mei 2024 (nog in te plannen)
Notes: Laurens

## Slide 17: Overig
Update onderzoek geluid
Gebiedsinvesteringen Netten op Zee
Notes: Marcel/Laurens

## Slide 18: Vragen
Notes: Johanna